## 问题
■[电子数据检验鉴定受理平台] 开发需求问题
No. | 问题 | 详细 | 影响
1 | [检验鉴定受理] 是否本次修改？ | 意见中列出了[检验鉴定受理] ，属于实验室接受范围。按照上次的讨论，实验室受理属于下期开发范围。 | 开发范围
2 | 意见中审批表信息与纸质表格不相符 | 意见中，没有出现的字段是否不再需要？ 是否需要整理新的审批表格？ 新出现的字段：案件名称，案件编号，案件类型，所属转项行动。 | 1.页面布局 2.数据结构 3.打印的表格格式
3 | 审批同意时，需要扫描上传审批表？ | 审批过程，原来的计划是，不再用纸质签名盖章。意见中增加了打印/扫描 | 1.页面布局 2.数据结构
4 | 流程中有报告、检材的领取等线下动作 | 线下动作如何线上管理，要求使用者线下领取后，更新线上状态？如果更新不及时或者不更新，会造成数据不整合。 | 1.系统流程
5 | 意见最下方有[其它...] | [其它...]应该作何理解，可能还有其它未确定的需求，会在后期补充开发？ | 开发范围